## Sheet1
Task | Original Estimation (in hours) | Current Estimation (in hours) | Effort (in hours) | Remain (in hours) | Responsible
Funktionierende GET anfragen + Einrichten einer Datenbank | 3 | 3 | 0 | 3
Termine speichern (Datum, Uhrzeit, Terminname) | 4 | 4 | 0 | 4
Termine editieren | 3 | 3 | 0 | 3
Termine anzeigen (Ohne Funktionen) | 3 | 3 | 0 | 3
Termine anzeigen (mit Funktionen) | 3 | 3 | 0 | 3
Erstellen einer Termines (Anzeige) | 3 | 3 | 0 | 3